## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ANEXO 01
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
SETOP 2025/07 com desoneração - SINAPI 2025/09 com desoneração
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTE - MG
OBRA: Reforma e Ampliação da Nova Sede da Câmara Municipal de São João da Ponte - MG | [5 empty] | DATA: 27/10/2025
TIPO DA OBRA: Construção |  | Reforma e Ampliação
LOCAL: São João da Ponte - MG |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
[6 empty] | BDI | 30.91%
Item | Fonte | Código | Descrição | Und. | Preço Unitário | Quantidade | Preço Unitário c/ BDI | Preço Total | Observações
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SETOP | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m2 |  | 12 | 0 | 0
1.2 | SETOP | ED-50135 | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG | m2 |  | 20 | 0 | 0
1.1 | SETOP | ED-50393 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 | % | 800000 | 0.3 | 1047280 | 3141.84
1.4 | SETOP | ED-50703 | LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA | M2 |  | 344.45 | 0 | 0 | área externa
1.5 | SETOP | ED-50159 | TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (110X220)CM, INCLUSIVE PINTURA LÁTEX (PVA) COM DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE ABERTURA PARA PORTÃO | M |  | 10 | 0 | 0 | Fechamento provisório da entrada e portão estacionamento
1.6 | SINAPI | 104148 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | Und. |  | 1 | 0 | 0
1.7 | SETOP | ED-50151 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | Und. |  | 1 | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 3141.84
2 |  |  | DEMOLIÇÕES
2025-01-02 | SETOP | ED-48463 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO DE CHAPA OU PLACA DE GESSO, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m2 | 6.24 | 108 | 8.1688 | 882.2287 | Forro da recepção danificado devido a falta de condutores de agua pluvial
2025-02-02 | SETOP | ED-48440 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m3 | 327.39 | 11.12 | 428.5862 | 4765.8791 | piso da recepção danificado devido a recalque (108,00 M2 x 0,10m) e piso da copa parcial para passagem de tubulação de esgoto (4,00m x 0,80m x 0,10)
2025-03-02 | SETOP | ED-50707 | RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO | M | 4.01 | 111 | 5.2495 | 582.6935 | (22 pontos de cab/seg 7 pontos som + 8 pontos hidráulicos ) x 3 mts
2025-04-02 | SETOP | ED-50708 | RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO | M | 6.24 | 15 | 8.1688 | 122.5318 | 5 pts hidráulicos x 3 mts
2025-05-02 | SETOP | ED-8003 | COSTURA DE TRINCA COM GRAMPO, BARRA DE AÇO CA-60 Ø4,2MM, COMPRIMENTO TOTAL 40CM, ESPAÇAMENTO DE 20CM, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO | M | 25.6 | 12 | 33.513 | 402.1555 | trincas em muro externo
2025-06-02 | SETOP | ED-51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | m3 | 83 | 14.36 | 108.6553 | 1560.2901 | Forro 108x 0,03=3,24m3 + concreto 11,12
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 8315.7786
4.1 | SETOP | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 |  | 12.464 | 0 | 0 | piso da recepção danificado devido a recalque (108,00 x 0,10) e piso da copa parcial para passagem de tubulação de esgoto (4,00 x 0,80x0,08) piso dos wc 1 piso 8,80 x 2x0,08
4.2 | SETOP | ED-29551 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg |  | 1080 | 0 | 0 | Aço= piso recepção 108 x 0,10 x 100
3 |  |  | ALVENARIA E REVESTIMENTOS
2025-01-03 | SETOP | ED-50407 | MURO DIVISÓRIO TIJOLO FURADO E = 10 CM, REBOCADO E PINTADO A LATEX H = 2,20 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 x 55 CM | M | 764.73 | 6 | 1001.108 | 6006.6483 | Muro a ser refeito entrada e lateral
2025-02-03 | SETOP | ED-50729 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO | m2 | 14.36 | 387.43 | 18.7987 | 7283.171 | vide calculo de áreas
2025-03-03 | SETOP | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m2 | 38.81 | 387.43 | 50.8062 | 19683.8348 | vide calculo de áreas
2025-04-03 | SETOP | ED-50717 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m2 | 102.02 | 297.66 | 133.5544 | 39753.7973 | vide calculo de áreas
2025-05-03 | SETOP | ED-49686 | FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO | m2 | 61.44 | 368.24 | 80.4311 | 29617.9497 | vide calculo de áreas
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 102345.4012
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
2025-01-04 | SETOP | ED-50568 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM | m2 | 46.07 | 20.8 | 60.3102 | 1254.4529 | wc inferiores e copa
2025-02-04 | SETOP | ED-50753 | REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (45X45CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m2 | 109.97 | 393.82 | 143.9617 | 56695.0073 | vide calculo de áreas
2025-03-04 | SETOP | ED-50771 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 12.86 | 345.76 | 16.835 | 5820.8786 | vide calculo de áreas
2025-04-04 | SETOP | ED-50604 | TACÃO DE MADEIRA IPÊ EXTRA 10 X 40 CM ASSENTADO COM COLA ESPECIAL A BASE DE PVA | m2 | 250.69 | 65 | 328.1783 | 21331.5881 | Área do palco
2025-05-04 | SETOP | ED-17869 | APLICAÇÃO DE VERNIZ, COM ACABAMENTO BRILHANTE, EM PISO DE MADEIRA TIPO TÁBUA CORRIDA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE RASPAGEM E CALAFETAÇÃO | m2 | 48.42 | 65 | 63.3866 | 4120.1304 | Área do palco
2025-06-04 | SETOP | ED-50777 | RODAPÉ EM MADEIRA SUCUPIRA/IPÊ/CUMARÚ OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, ESP. 2CM, ALTURA 7CM | M | 24.22 | 23 | 31.7064 | 729.2472 | Área do palco
2025-07-04 | ORSE | 10710/SINAPI | Carpete de nylon em manta para trafego comercial pesado, e = 6 a 7 mm (instalado) | M2 | 135 | 230 | 176.7285 | 40647.555 | Área do auditório + desnível
2025-08-04 | SETOP | ED-50583 | REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO (25X25CM) COM JUNTA SECA, NA COR NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | m2 | 91.41 | 122.5 | 119.6648 | 14658.9418 | Área do passeio- área piso tátil
2025-09-04 | SETOP | ED-50586 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m2 | 137.91 | 44.64 | 180.538 | 8059.2155 | frente da obra =98,32 x 0,40 =39,32 +entrada de garagem e obra(4,0 +9,30) x 0,40= 5,32
2025-10-04 | SETOP | ED-50997 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | m2 | 301.84 | 6.375 | 395.1387 | 2519.0095 | 5 janelas (5,10 x 0,25)
2025-11-04 | SETOP | ED-51002 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | m2 | 329.81 | 1.25 | 431.7543 | 539.6928 | Portas externas térreo 5 mt x 0,25
2025-12-04 | SETOP | ED-51144 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | m2 | 79.18 | 253.384 | 103.6545 | 26264.4015 | 1,70 m x 98,32 m / Área interna corredor lateral (43,12x2)
4.13 | SETOP | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 46.53 | 22.55 | 60.9124 | 1373.5751 | Lateral da obra para condução da agua pluvial
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 184013.6959
5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
2025-01-05 |  | ED-51108 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m3 | 101.95 | 9.024 | 133.4627 | 1204.3678 | Parede do plenarinho a contra barranco com infiltração necessita impermeabilização área 4,70 x 3,20 = 15,04
2025-02-05 |  | ED-51097 | COMPACTAÇÃO MANUAL DE ATERRO COM SOQUETE, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL | m3 | 77.29 | 9.024 | 101.1803 | 913.0514 | Reaterro área escavada 15,06 x 0,60 = 9,02 m3
2025-03-05 |  | ED-50168 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM | m2 | 73.31 | 88.99 | 95.9701 | 8540.3811 | laje da frente- Platibanda (10,50 x 5,50)+ (1x16,20)=73,95 +15,04 parede plenarinho
2025-04-05 |  | ED-13281 | PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO, EXCLUSIVE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO | m2 | 42.27 | 88.99 | 55.3357 | 4924.3201 | laje da frente (10,50 x 5,50)+ (1x16,20)=73,95 +15,04 parede plenarinho
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 15582.1204
6 |  |  | COBERTURA E INSTALAÇÃO PLUVIAL
8.1 | SETOP | ED-50677 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M |  | 131.84 | 0 | 0 | Perímetro do prédio
8.2 | SETOP | ED-50667 | CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M |  | 131.84 | 0 | 0 | Perímetro do prédio
8.3 | SETOP | ED-50668 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | M |  | 214 | 0 | 0 | Previsão de 4 descidas com 18+10=28mt e 4 descidas com 12 ml e 54 ml piso
2025-01-06 | SETOP | ED-49874 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | Und. | 387.03 | 5 | 506.661 | 2533.3049 | Caixas de passagem pluvial
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 2533.3049
7 |  |  | PINTURA
2025-01-07 | SETOP | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m2 | 7.62 | 1706.67 | 9.9753 | 17024.6169 | vide calculo de áreas área interna + externa
2025-02-07 | SETOP | ED-50515 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m2 | 9.62 | 679.52 | 12.5935 | 8557.5637 | vide calculo de áreas
2025-03-07 | SETOP | ED-50478 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m2 | 20.68 | 559.43 | 27.0722 | 15144.9941 | vide calculo de áreas
2025-04-07 | SETOP | ED-50486 | EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m2 | 18.44 | 679.52 | 24.1398 | 16403.4796 | vide calculo de áreas
2025-05-07 | SETOP | ED-50500 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m2 | 21.54 | 1333.32 | 28.198 | 37596.976 | vide calculo de áreas
2025-06-07 | SETOP | ED-50501 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m2 | 24.37 | 679.52 | 31.9028 | 21678.5682 | vide calculo de áreas
2025-07-07 | SETOP | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m2 | 16.34 | 1147.24 | 21.3907 | 24540.2598 | Área externa
2025-09-07 | SETOP | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m2 | 35.87 | 39.96 | 46.9574 | 1876.4184 | vide calculo de áreas
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 142822.8768
8 |  |  | ESQUADRIAS
2025-01-08 | SETOP | ED-49601 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 70 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | Und. | 1041.99 | 7 | 1364.0691 | 9548.4838 | vide calculo de áreas
2025-02-08 | SETOP | ED-49603 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 90 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | Und. | 1117.31 | 6 | 1462.6705 | 8776.0231 | vide calculo de áreas
2025-03-08 | SETOP | ED-49600 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 60 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | Und. | 1027.95 | 2 | 1345.6893 | 2691.3787 | Portas 1,20 x 2,10 = 2 folhas de 60
2025-05-08 | SETOP | ED-13888 | PORTA METÁLICA, TIPO DE CORRER, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO ONDULADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO, PERFIS PARA MARCO E PINTURA ANTICORROSIVA COM UMA (1) DEMÃO, EXCLUSIVE FECHADURA E ROLDANAS | m2 | 520.16 | 12 | 680.9415 | 8171.2975 | Portão da garagem 4,00 x 3,00
2025-06-08 | SETOP | ED-50978 | PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 180 CM | Und. | 443.76 | 6 | 580.9262 | 3485.5573 | WC
2025-07-08 | SETOP | ED-50977 | PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 80 X 150 CM | Und. | 434.52 | 4 | 568.8301 | 2275.3205 | Wc PCD
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 34948.0609
9 |  |  | DIVISÓRIAS E BANCADAS e ACESSÓRIOS
2025-01-09 | SETOP | ED-48533 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | m2 | 666.26 | 25.92 | 872.201 | 22607.449 | 12 und 1,20 x 1,80
2025-02-09 | SETOP | ED-21631 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | m2 | 386.75 | 4.74 | 506.2944 | 2399.8356 | 2 lav 1,60 x 0,60 - 1 lav 1,50 x 0,60 m - 2 lav 1,00 x 0,60 m - 1 pia 1,20 x 0,60m
2025-03-09 | SETOP | ED-48167 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | Und. | 183.13 | 4 | 239.7355 | 958.9419 | WC PCD
2025-04-09 | SETOP | ED-48160 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | Und. | 199.64 | 8 | 261.3487 | 2090.7898 | WC PCD
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 28057.0163
10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
2025-01-10 | SETOP | ED-50223 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | Und. | 176.93 | 9 | 231.6191 | 2084.5716 | I.S. 2 ptos x 2 und / copa 2 pts x 1 und /dml 1 pt / presd 1 pt
2025-02-10 | SETOP | ED-50224 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | Und. | 232.6 | 3 | 304.4967 | 913.49 | copa 2 pts x 1 und / dml
2025-03-10 | SETOP | ED-50225 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | Und. | 331.6 | 5 | 434.0976 | 2170.4878 | I.S. 2 ptos x 2 und +1 Presid.
2025-04-10 | SETOP | ED-49939 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CGS), CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CAPACIDADE DE 31L, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | Und. | 247.81 | 1 | 324.4081 | 324.4081 | Conforme Projeto
2025-05-10 | SETOP | ED-49903 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (100X100X50CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | Und. | 1055.2 | 10 | 1381.3623 | 13813.6232 | Conforme Projeto
2025-06-10 | SETOP | ED-50105 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 38.85 | 68.82 | 50.8585 | 3500.0844 | Conforme Projeto
2025-07-10 | SETOP | ED-50007 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM | Und. | 93 | 5 | 121.7463 | 608.7315 | Conforme Projeto
2025-08-10 | SETOP | ED-50010 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 40 MM | Und. | 70.48 | 1 | 92.2654 | 92.2654 | Conforme Projeto
2025-09-10 | SETOP | ED-50301 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | Und. | 1102.7 | 4 | 1443.5446 | 5774.1783 | Conforme Projeto
2025-10-10 | SETOP | ED-50298 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | Und. | 1081.8 | 9 | 1416.1844 | 12745.6594 | Conforme Projeto
2025-11-10 | SETOP | ED-50282 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | Und. | 526.11 | 4 | 688.7306 | 2754.9224 | Conforme Projeto
2025-12-10 | SETOP | ED-50279 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Und. | 378.77 | 9 | 495.8478 | 4462.6303 | Conforme Projeto
10.13 | SETOP | ED-50278 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Und. | 478.83 | 1 | 626.8364 | 626.8364 | Conforme Projeto
10.14 | SETOP | ED-50289 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA, VÁLVULA DE ESCOAMENTO E SIFÃO | Und. | 494.99 | 2 | 647.9914 | 1295.9828 | Conforme Projeto
10.15 | SETOP | ED-50330 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Und. | 119.75 | 13 | 156.7647 | 2037.9414 | Conforme Projeto
10.16 | SETOP | ED-50324 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Und. | 185.62 | 1 | 242.9951 | 242.9951 | Conforme Projeto
10.17 | SETOP | ED-50331 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Und. | 69.42 | 2 | 90.8777 | 181.7554 | Conforme Projeto
10.18 | SETOP | ED-50222 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 1/2" (20MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | Und. | 202.6 | 14 | 265.2237 | 3713.1312 | Conforme Projeto 1º e 2º Piso
10.19 | SETOP | ED-50019 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | M | 25.01 | 29 | 32.7406 | 949.4771 | Conforme Projeto 1º e 2º Piso
10.20 | SETOP | ED-50022 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 37.36 | 57 | 48.908 | 2787.7546 | Conforme Projeto 1º e 2º Piso
10.21 | SETOP | ED-49978 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | Und. | 131.88 | 1 | 172.6441 | 172.6441 | Conforme Projeto 1º e 2º Piso
10.22 | SETOP | ED-49996 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | Und. | 192.82 | 6 | 252.4207 | 1514.524 | Conforme Projeto 1º e 2º Piso
10.23 | SETOP | ED-49989 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO | Und. | 98.43 | 5 | 128.8547 | 644.2736 | Conforme Projeto 1º e 2º Piso
10.24 | SETOP | ED-48181 | PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | Und. | 141.66 | 13 | 185.4471 | 2410.8124 | Conforme Projeto
10.25 | SETOP | ED-48184 | SABONETEIRA EM AÇO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML | Und. | 219.21 | 11 | 286.9678 | 3156.6459 | Conforme Projeto
10.26 | SETOP | ED-49937 | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.500L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | Und. | 1955.28 | 2 | 2559.657 | 5119.3141 | previsão, Não detalhado em projeto
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 74099.1405
11 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.1 | SETOP | ED-49016 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 95 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 113.13 | 114.3 | 148.0985 | 16927.6566 | Conforme Projeto
11.2 | SETOP | ED-49010 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 50 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 53.08 | 28.6 | 69.487 | 1987.329 | Conforme Projeto
11.3 | SETOP | ED-49007 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 35 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 45.01 | 21.6 | 58.9226 | 1272.728 | Conforme Projeto
11.4 | SETOP | ED-49004 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 33.5 | 26 | 43.8548 | 1140.2261 | Conforme Projeto
11.5 | SETOP | ED-49001 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 22.63 | 11.9 | 29.6249 | 352.5367 | Conforme Projeto
11.6 | SETOP | ED-48998 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 18.58 | 181.6 | 24.3231 | 4417.071 | Conforme Projeto
11.7 | SETOP | ED-48992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 7.82 | 51.6 | 10.2372 | 528.2376 | Conforme Projeto
11.8 | SETOP | ED-48956 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V | M | 6.3 | 1087.1 | 8.2473 | 8965.6724 | Conforme Projeto
11.9 | SETOP | ED-48951 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | M | 4.6 | 2583.77 | 6.0219 | 15559.1012 | Conforme Projeto
11.10 | SETOP | ED-49148 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, EMBUTIR 153 X 153 X 82 MM | Und. | 92.72 | 2 | 121.3798 | 242.7595 | Conforme Projeto
11.11 | SETOP | ED-49149 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, EMBUTIR 230 X 230 X 102 MM | Und. | 137.33 | 1 | 179.7787 | 179.7787 | Conforme Projeto
11.12 | SETOP | ED-15733 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | Und. | 32.88 | 19 | 43.0432 | 817.821 | Conforme Projeto
11.13 | SETOP | ED-15739 | CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | Und. | 47.84 | 3 | 62.6273 | 187.882 | Conforme Projeto
11.14 | SETOP | ED-15782 | CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | Und. | 56.21 | 2 | 73.5845 | 147.169 | Conforme Projeto
11.15 | SETOP | ED-15748 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | Und. | 31.4 | 20 | 41.1057 | 822.1148 | Conforme Projeto
11.16 | SETOP | ED-15755 | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | Und. | 44.88 | 27 | 58.7524 | 1586.315 | Conforme Projeto
11.17 | SETOP | ED-49523 | RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 120V COM CAPACIDADE DE CARGA 1200VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO | Und. | 51.54 | 2 | 67.471 | 134.942 | Conforme Projeto
11.18 | SETOP | ED-49524 | RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 220V COM CAPACIDADE DE CARGA 1800VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO | Und. | 51.74 | 1 | 67.7328 | 67.7328 | Conforme Projeto
11.19 | SETOP | ED-34504 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 200A | Und. | 470.9 | 2 | 616.4552 | 1232.9104 | Conforme Projeto | 13.14
11.20 | SETOP | ED-34492 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 50A | Und. | 77.78 | 3 | 101.8218 | 305.4654 | Conforme Projeto
11.21 | SETOP | ED-34494 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 70A | Und. | 104.93 | 3 | 137.3639 | 412.0916 | Conforme Projeto
11.22 | SETOP | ED-34461 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | Und. | 18.29 | 9 | 23.9434 | 215.491 | Conforme Projeto
11.23 | SETOP | ED-34462 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | Und. | 16.4 | 3 | 21.4692 | 64.4077 | Conforme Projeto
11.24 | SETOP | ED-34463 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A | Und. | 19.45 | 1 | 25.462 | 25.462 | Conforme Projeto
11.25 | SETOP | ED-34473 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A | Und. | 49.94 | 1 | 65.3765 | 65.3765 | Conforme Projeto
11.26 | SETOP | ED-34474 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | Und. | 40.67 | 1 | 53.2411 | 53.2411 | Conforme Projeto
11.27 | SETOP | ED-34475 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | Und. | 46.43 | 1 | 60.7815 | 60.7815 | Conforme Projeto
11.28 | SETOP | ED-34476 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A | Und. | 43.64 | 5 | 57.1291 | 285.6456 | Conforme Projeto
11.29 | SETOP | ED-34477 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A | Und. | 52.38 | 2 | 68.5707 | 137.1413 | Conforme Projeto
11.30 | SETOP | ED-15117 | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA | Und. | 174.98 | 2 | 229.0663 | 458.1326 | Conforme Projeto
11.31 | SETOP | ED-49311 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 40 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 36.95 | 3.96 | 48.3712 | 191.5501 | Conforme Projeto
11.32 | SETOP | ED-49310 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 32 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 35.31 | 1.8 | 46.2243 | 83.2038 | Conforme Projeto
11.33 | SETOP | ED-49312 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 41.62 | 6.28 | 54.4847 | 342.1642 | Conforme Projeto
11.34 | SETOP | ED-49313 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 60 MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 60.1 | 26.25 | 78.6769 | 2065.2689 | Conforme Projeto
11.35 | SETOP | ED-49314 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 68.06 | 16.2 | 89.0973 | 1443.377 | Conforme Projeto
11.36 | SETOP | ED-49308 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 21.93 | 1 | 28.7086 | 28.7086 | Conforme Projeto
11.37 | SETOP | ED-49318 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1") | M | 31.11 | 2 | 40.7261 | 81.4522 | Conforme Projeto
11.38 | SETOP | ED-49319 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 32 (1.1/4") | M | 51.63 | 3.9 | 67.5888 | 263.5964 | Conforme Projeto
11.39 | SETOP | ED-49404 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA, PARA UMA (1) LÂMPADA BASE E-27, POTÊNCIA MÁXIMA 60W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE E LÂMPADA | Und. | 93.87 | 21 | 122.8852 | 2580.5896 | Conforme Projeto
11.40 | SETOP | ED-27072 | LUMINÁRIA COMERCIAL COM DIFUSOR DE EMBUTIR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | Und. | 244.68 | 8 | 320.3106 | 2562.4847 | Conforme Projeto
11.41 | SETOP | ED-27074 | LUMINÁRIA COMERCIAL COM DIFUSOR DE EMBUTIR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | Und. | 292.36 | 17 | 382.7285 | 6506.3841 | Conforme Projeto
11.42 | SETOP | ED-27076 | LUMINÁRIA COMERCIAL COM DIFUSOR DE EMBUTIR COMPLETA, PARA QUATRO (4) LÂMPADAS TUBULARES LED 4X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | Und. | 439.55 | 66 | 575.4149 | 37977.3837 | Conforme Projeto
11.43 | SETOP | ED-13357 | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | Und. | 64.27 | 24 | 84.1359 | 2019.2606 | Conforme Projeto
11.44 | SETOP | ED-20650 | CAIXA PARA MEDIÇÃO, TIPO CM-19, DIMENSÕES CONFORME PADRÃO CEMIG, EXCLUSIVE BARRAMENTO E DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | Und. | 543.32 | 1 | 711.2602 | 711.2602 | Conforme Projeto
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 115509.9042
12 |  |  | SPDA
12.1 | SETOP | ED-51055 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | Und. | 112.44 | 24 | 147.1952 | 3532.6849 | Conforme Projeto
12.2 | SETOP | ED-49343 | HASTE DE AÇO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIÂMETRO 3/4"X 2400 MM,CONFORME PADRÕES TELEBRÁS | Und. | 184.01 | 24 | 240.8875 | 5781.2998 | Conforme Projeto
12.3 | SETOP | ED-13941 | CABO DE COBRE NU #50MM2 - 7 FIOSX3,00MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR | M | 64.79 | 140.5 | 84.8166 | 11916.7308 | Conforme Projeto
12.4 | SETOP | ED-13940 | CABO DE COBRE NU #35MM2 - 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR | M | 49.39 | 64 | 64.6564 | 4138.0127 | Conforme Projeto
12.5 | SETOP | ED-51019 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M | Und. | 30.42 | 122 | 39.8228 | 4858.3843 | Conforme Projeto
12.6 | SINAPI | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | Und. | 128.61 | 38 | 168.3634 | 6397.8073 | Conforme Projeto
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 36624.9198
13 |  |  | PREVENÇÃO A INCENDIO
2025-01-13 | SETOP | ED-50228 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | Und. | 153.86 | 16 | 201.4181 | 3222.69 | Instalação das luminárias
2025-02-13 | SETOP | ED-26993 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED COM DOIS FARÓIS, POTÊNCIA TOTAL DE 8W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Und. | 157.59 | 3 | 206.3011 | 618.9032 | Conforme Projeto
2025-03-13 | SETOP | ED-26989 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED POTÊNCIA TOTAL DE 2W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Und. | 28.51 | 13 | 37.3224 | 485.1917 | Conforme Projeto
2025-04-13 | SETOP | ED-50199 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | Und. | 18.56 | 6 | 24.2969 | 145.7814 | Conforme Projeto
2025-05-13 | SETOP | ED-50200 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E8", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | Und. | 18.56 | 4 | 24.2969 | 97.1876 | Conforme Projeto
2025-06-13 | SETOP | ED-50205 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | Und. | 26.87 | 1 | 35.1755 | 35.1755 | Conforme Projeto
2025-07-13 | SETOP | ED-50201 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | Und. | 26.87 | 16 | 35.1755 | 562.8083 | Conforme Projeto
2025-08-13 | SETOP | ED-50203 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S9", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | Und. | 26.87 | 5 | 35.1755 | 175.8776 | Conforme Projeto
2025-09-13 | SETOP | ED-50192 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | Und. | 201.07 | 5 | 263.2207 | 1316.1037 | Conforme Projeto
2025-10-13 | SETOP | ED-50195 | HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA | Und. | 1146.57 | 1 | 1500.9748 | 1500.9748 | Conforme Projeto
2025-11-13 | SETOP | ED-50177 | ABRIGO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE SOBREPOR, PINTADO DE VERMELHO NAS DIMENSÕES (90X60X17)CM COM UMA PORTA COM VIDRO TRANSPARENTE COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", INCLUINDO SUPORTE BASCULANTE PARA MANGUEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE MANGUEIRA, REGISTRO GLOBO E ACESSÓRIOS | Und. | 409.15 | 6 | 535.6183 | 3213.7096 | Conforme Projeto
2025-12-13 | SETOP | ED-50208 | REGISTRO TIPO GLOBO ANGULAR, COM 45 GRAUS, DN 2.1/2" (63 MM), PN16, EM LATÃO COM VOLANTE PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Und. | 328.12 | 7 | 429.5419 | 3006.7932 | Conforme Projeto
13.13 | SETOP | ED-50182 | ADAPTADOR EM LATÃO PARA INSTALAÇÃO PREDIAL DE COMBATE A INCÊNDIO ENGATE RÁPIDO 2.1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2.1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Und. | 104.57 | 6 | 136.8926 | 821.3555 | Conforme Projeto
13.14 | SETOP | ED-22707 | MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA E BORRACHA PARA INCÊNDIO TIPO 2, DN 38MM, COMPRIMENTO 15M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Und. | 384.64 | 6 | 503.5322 | 3021.1933 | Conforme Projeto
13.15 | SETOP | ED-50189 | ESGUICHO TIPO AGULHETA COM JUNTA DE UNIÃO ENGATE RÁPIDO DN 38MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Und. | 106.87 | 6 | 139.9035 | 839.4211 | Conforme Projeto
13.16 | SETOP | ED-50188 | CHAVE PARA CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO TIPO STORZ, 63X38MM | Und. | 14.55 | 6 | 19.0474 | 114.2844 | Conforme Projeto
13.17 | SETOP | ED-49865 | CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) DE 2 HP | Und. | 1816.96 | 1 | 2378.5823 | 2378.5823 | Conforme Projeto
13.18 | SETOP | ED-50211 | REGISTRO TIPO GLOBO, DN 2.1/2" (63 MM), PN16, EM LATAO COM VOLANTE, EXTREMIDADES ROSCADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Und. | 1458.67 | 1 | 1909.5449 | 1909.5449 | Conforme Projeto
13.19 | SETOP | ED-49982 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 2.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 75MM/CPVC DN 73MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | Und. | 442.73 | 1 | 579.5778 | 579.5778 | Conforme Projeto
13.20 | SETOP | ED-50356 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL, Ø 65 MM (2 1/2") | Und. | 602.47 | 2 | 788.6935 | 1577.387 | Conforme Projeto
13.21 | SETOP | ED-50046 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA , INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 2 1/2" | M | 227.41 | 81 | 297.7024 | 24113.8969 | Conforme Projeto
13.22 | SINAPI | 102617 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | Und. | 3724.46 | 2 | 4875.6906 | 9751.3812 | Conforme Projeto
13.23 | SINAPI | 102615 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | Und. | 1370.64 | 1 | 1794.3048 | 1794.3048 | Conforme Projeto
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 61282.1259
14 |  |  | DIVERSOS
2025-01-14 | SETOP | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m2 | 8.32 | 701.48 | 10.8917 | 7640.3181
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 7640.3181
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 816916.5034
ALPHA ENENHARIA SOLAR E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 30.990.240/0001-41
Responsável técinico: Alan Quaresma Oliva
CREA-MG: 290.736-D
THIAGO FERNANDES SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de São João da Ponte-MG

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTE - MG
OBRA: Reforma e Ampliação da Nova Sede da Câmara Municipal de São João da Ponte - MG
LOCAL: São João da Ponte - MG
Ítem | Discriminação dos Serviços | % | Valor das obras/serviços | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS |  | 9º MÊS |  | TOTAL |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS
|  |  |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | R$ | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.3846% | 3141.84 | 100% | 3141.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 3141.84 | 3141.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DEMOLIÇÕES | 1.018% | 8315.7786 | 40% | 3326.3115 | 40% | 3326.3115 | 20% | 1663.1557 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 8315.7786 | 3326.3115 | 3326.3115 | 1663.1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | 12.53% | 102345.4012 | - | - | - | - | 30% | 30703.6204 | 30% | 30703.6204 | 40% | 40938.1605 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 102345.4012 | 0 | 0 | 30703.6204 | 30703.6204 | 40938.1605 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PAVIMENTAÇÃO | 22.53% | 184013.6959 | - | - | - | - |  | 0 | 20% | 36802.7392 | 20% | 36802.7392 | 20% | 36802.7392 | 20% | 36802.7392 | 20% | 36802.7392 | - | - | 100% | 184013.6959 | 0 | 0 | 0 | 36802.7392 | 36802.7392 | 36802.7392 | 36802.7392 | 36802.7392 | 0
7 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1.907% | 15582.1204 | - | - | - | - | 50% | 7791.0602 | 50% | 7791.0602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 15582.1204 | 0 | 0 | 7791.0602 | 7791.0602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | COBERTURA E INSTALAÇÃO PLUVIAL | 0.3101% | 2533.3049 | - | - | 30% | 759.9915 | 30% | 759.9915 | 40% | 1013.3219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 2533.3049 | 0 | 759.9915 | 759.9915 | 1013.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | PINTURA | 17.48% | 142822.8768 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25% | 35705.7192 | 25% | 35705.7192 | 25% | 35705.7192 | 25% | 35705.7192 | 100% | 142822.8768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35705.7192 | 35705.7192 | 35705.7192 | 35705.7192
10 | ESQUADRIAS | 4.278% | 34948.0609 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25% | 8737.0152 | 25% | 8737.0152 | 25% | 8737.0152 | 25% | 8737.0152 |  | 0 | 100% | 34948.0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8737.0152 | 8737.0152 | 8737.0152 | 8737.0152 | 0
11 | DIVISÓRIAS E BANCADAS e ACESSÓRIOS | 3.435% | 28057.0163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30% | 8417.1049 | 30% | 8417.1049 | 30% | 8417.1049 | 10% | 2805.7016 | 100% | 28057.0163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8417.1049 | 8417.1049 | 8417.1049 | 2805.7016
12 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 9.071% | 74099.1405 | - | - | 10% | 7409.914 | - | - | 70% | 51869.3983 | 20% | 14819.8281 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 74099.1405 | 0 | 7409.914 | 0 | 51869.3983 | 14819.8281 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.14% | 115509.9042 | - | - | - | - | 20% | 23101.9808 | 20% | 23101.9808 | 20% | 23101.9808 | 20% | 23101.9808 | 20% | 23101.9808 | - | - | - | - | 100% | 115509.9042 | 0 | 0 | 23101.9808 | 23101.9808 | 23101.9808 | 23101.9808 | 23101.9808 | 0 | 0
14 | SPDA | 4.483% | 36624.9198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20% | 7324.984 | 10% | 3662.492 | 20% | 7324.984 | 50% | 18312.4599 | 100% | 36624.9198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7324.984 | 3662.492 | 7324.984 | 18312.4599
14 | PREVENÇÃO A INCENDIO | 7.502% | 61282.1259 | - | - | 10% | 6128.2126 |  |  |  |  | 30% | 18384.6378 | - | - | 10% | 6128.2126 | 10% | 6128.2126 | 40% | 24512.8504 | 100% | 61282.1259 | 0 | 6128.2126 | 0 | 0 | 18384.6378 | 0 | 6128.2126 | 6128.2126 | 24512.8504
14 | DIVERSOS | 0.9353% | 7640.3181 | - | - | [8 empty] | 30% | 2292.0954 | 10% | 764.0318 | 10% | 764.0318 | 50% | 3820.1591 | 100% | 7640.3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2292.0954 | 764.0318 | 764.0318 | 3820.1591
| TOTAL |  | 816916.5034 | 0.7918% | 6468.1515 | 2.157% | 17624.4296 | 7.837% | 64019.8086 | 18.52% | 151282.1208 | 17.48% | 142784.3616 | 14.98% | 122381.6387 | 15.1% | 123319.2957 | 12.72% | 103879.8068 | 10.42% | 85156.8902 | 100% | 816916.5034
| TOTAL ACUMULADO |  | 816916.5034 | 0.7918% | 6468.1515 | 2.949% | 24092.581 | 10.79% | 88112.3896 | 29.3% | 239394.5104 | 46.78% | 382178.872 | 61.76% | 504560.5107 | 76.86% | 627879.8064 | 89.58% | 731759.6133 | 100% | 816916.5034 | 100% | 816916.5034
ALPHA ENENHARIA SOLAR E ENGENHARIA LTDA
THIAGO FERNANDES SANTOS | [9 empty] | CNPJ: 30.990.240/0001-41
Presidente da Câmara Municipal de São João da Ponte-MG | [9 empty] | Responsável técinico: Alan Quaresma Oliva
CREA-MG: 290.736-D